## สรุป
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลควนกลาง
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวน | คิดเป็น | จำนวน | คิดเป็น | หน่วยงาน
| โครงการ | ร้อยละของ | งบประมาณ | ร้อยละ | รับผิดชอบหลัก
| ที่ดำเนินการ | โครงการทั้งหมด |  | ของงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร | 1 | 100 | 20000 | 100 | สำนักปลัดเทศบาล
รวม | 1 | 100 | 20000 | 100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน | 4 | 80 | 12559900 | 99.8 | สำนักปลัดเทศบาล
รวม | 4 | 80 | 12559900 | 99.8
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา | 1 | 20 | 30700 | 0.24 | กองการศึกษา
รวม | 1 | 20 | 30700 | 0.24
รวม | 6 |  | 12610600
12

## แผนงานบริหารทั่วไป ย.1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองอยู่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ปรับปรุงไฟฟ้าบริเวณโดยรอบอาคาร | 1.บันทึกเสนอกองช่างจัดทำแบบฯ | 200000 | อาคารสำนักงาน | สำนักปลัดเทศบาล
| สำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย | 2. ขออนุมัติจัดจ้าง (แนบแบบกองช่าง) |  | เทศบาล
3. พัสดุฯดำเนินการ
4. ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
5. สป.ขออนุมัติเบิกจ่าย
2 | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล | 1.บันทึกเสนอกองช่างจัดทำแบบฯ | 1200000 | อาคารสำนักงาน | สำนักปลัดเทศบาล
|  | 2. ขออนุมัติจัดจ้าง (แนบแบบกองช่าง) |  | เทศบาล
3. พัสดุฯดำเนินการ
4. ตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้าง
5. สป.ขออนุมัติเบิกจ่าย
[18 empty] | 2 | โครงการ
รวม | 2 โครงการ |  | 1400000 | [14 empty] | 1400000

## แผนงานรักษาความสงบ ย.1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองอยู่ดี
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการรวมพลังแผ่นดินต่อสู้ | จัดประชุมสัมนาโครงการ | 700000 | ในและนอกสถานที่ | สำนักปลัดเทศบาล
| เอาชนะยาเสพติด | 1.ประชุมผู้ประสานแผ่นดิน
2. บันทึกขออนุมัติโครงการ
3. อบรมสัมมนาให้ความรู้
4. ศึกษาดุงานนอกสถานที่
5. สรุปผลการดำเนินงาน
2 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุน | อบรม สัมมนา ตามโครงการฯ | 100000 | ในและ | สำนักปลัดเทศบาล
| การสร้างความปรองดองและ | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | นอกสถานที่
| สมานฉันท์ของคนในชาติ | 2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินงาน
3 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | เตรียมความพร้อมช่วยเหลือ | 50000 | ในและ | สำนักปลัดเทศบาล
|  | ผู้ประสพภัยพิบัติในเขตเทศบาล |  | นอกสถานที่
4 | โครงการป้องกันภัยแก่ประชาชน | อบรม สัมมนา ตามโครงการฯ | 100000 | ในและ | สำนักปลัดเทศบาล
|  | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | นอกสถานที่
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินงาน
5 | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา | อบรม สัมมนา ตามโครงการฯ | 200000 | ในและ | สำนักปลัดเทศบาล
| สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | นอกสถานที่
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดำเนินโครงการตามกิจกรรม
4. สรุปผลการดำเนินงาน
6 | โครงการฝึกอบรมอาสามัคร | อบรม สัมมนา ตามโครงการฯ | 300000 | ในและ | สำนักปลัดเทศบาล
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | นอกสถานที่
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดำเนินโครงการตามกิจกรรม
4. สรุปผลการดำเนินงาน
7 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | อบรม สัมมนา ตามโครงการฯ | 100000 | ในและ | สำนักปลัดเทศบาล
| เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | นอกสถานที่
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ดำเนินโครงการตามกิจกรรม
4. สรุปผลการดำเนินงาน
8 | โครงการรักษาความปลอดภัยทางถนน | จัดระเบียบการสัญจรไปมาของ | 10000 | ในและ | สำนักปลัดเทศบาล
|  | ยานพาหนะและประชาชนตาม |  | นอกสถานที่
เส้นทางสัญจรในเขตเทศบาล
9 | โครงการรักษาพยาบาลผู้ช่วย | ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล | 10000 | ภายในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล
เหลือราชการ
10 | ปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนยฺ์ป้องกัน | 1. บันทึกเสนอกองช่างจัดทำแบบฯ | 300000 | อาคารป้องกันฯ | สำนักปลัดเทศบาล
| และบรรเทาสาธารณภัย | 2. ขออนุมัติจัดซื้อจ้าง (แนบแบบกองช่าง)
| เทศบาลนครอ้อมน้อย | 3. งานพัสดุดำเนินการ
4. ตรวจรับการจัดซื้อจ้ดจ้าง
5. สป. ขออนุมัติเบิกจ่าย
รวม | 10 โครงการ |  | 1870000 | [14 empty] | 10 | โครงการ
[18 empty] | 1870000 | บาท

## แผนการศึกษา ย.1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลควนกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองอยู่ดี
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม | 1000000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
| อาคารเรียนและอาคารประกอบ | อาคารเรียนและอาคารประกอบของ |  | ร.ร. เทศบาล
|  | สถานศึกษา 5 แห่ง |  | ร.ร. อนุบาลฯ 1
ร.ร. อนุบาลฯ 2
ร.ร. อนุบาลฯ 3
2 | ก่อสร้างอ่างล้างจานสำหรับโรงเรียน | ก่อสร้างอ่างล้างจานสำหรับนักเรียน | 100000 | ร.ร. อนุบาล | กองการศึกษา
| อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย |  | เทศบาลอ้อมน้อย
3 | ป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย | จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย | 150000 | ร.ร. เทศบาลฯ | กองการศึกษา
4 | ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 | ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 ชั้นที่ 1 และ 2 | 150000 | ร.ร. อนุบาล | กองการศึกษา
| โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย |  | เทศบาลอ้อมน้อย
5 | ปรับพื้นห้องเรียนอาคาร 1 | ปรับปรุงพื้นห้องเรียนอาคาร 1 | 300000 | ร.ร. อนุบาล | กองการศึกษา
| ร.ร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย | โรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย |  | เทศบาลอ้อมน้อย | [13 empty] | 5
รวม | 5 โครงการ |  | 1700000 | [14 empty] | 1700000

## แผนงานสาธารณสุข ย.1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองอยู่ดี
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข | ก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข | 4600000 | ชุมชนสิวารัตน์ | กองสาธารณสุขฯ
| ม.สิวารัตน์ | ม.สิวารัตน์
รวม | 1 โครงการ |  | 4600000 | [14 empty] | 4600000

## แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ย.1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองอยู่ดี
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 50000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการฯ | [13 empty] | ü
|  | 1. กำหนดวันจัดประชุม |  | ทน.อ้อมน้อย
2. ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการ ชุมชนเพื่อเข้าร่วมประชุม
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
5. สรุปผลการดำเนินงาน
2 | โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 30000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการฯ
| และคนไร้ที่พึ่ง | 1. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสฯ |  | ทน.อ้อมน้อย
2. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
3. จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค
4. ส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
5. บันทึกรายงานผล
3 | โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 100000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการฯ
| สตรีในชุมชน | 1. กำหนดวันจัดอบรม |  | ทน.อ้อมน้อย
2. ทำหนังสือแจ้งตัวแทนเข้าร่วมอบรม
3. ทำหนังสือเชิญวิทยากร
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
5. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี
5. สรุปผลการดำเนินงาน
4 | โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 700000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการฯ
| เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและ | 1. กำหนดวันจัดอบรมศึกษาดูงาน |  | ทน.อ้อมน้อย
| เครือข่ายชุมชน | 2. ทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการและ
เครือข่ายชุมชนเพื่อเข้าร่วมอบรมฯ
3. ทำหนังสือเชิญวิทยากร
4. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
5. จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคณะกรรมการและเครือข่ายชุมชน
6. สรุปผลการดำเนินงาน
5 | โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 20000 | เขตพื้นที่ | กองสวัสดิการฯ
| พื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนา ฯ | 1. กำหนดวันจัดอบรม |  | ทน.อ้อมน้อย
2. ทำหนังสือแจ้งอาสาสมัครที่
จัดเก็บข้อมูล เพื่อเข้าร่วมอบรม
3. จัดอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล
4 แจกแบบให้อาสาสมัคร
5 อาสาสมัครส่งคืนแบบตามกำหนด
6 บันทึกข้อมูลตามแบบ
7. สรุปผลการดำเนินงาน
6 | ค่างานตกแต่งภายในอาคาร | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 5000000 | ในเขตพื้นที่ | กองสวัสดิการฯ
| (อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต) | 1.บันทึกประมาณการ ตรวจสอบแบบ |  | ทน.อ้อมน้อย
2. อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3. งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4. สำเนาสัญญาจ้างแจ้งช่างคุมงาน
5. รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6. ตรวจรับงานก่อสร้าง
7. ตั้งเรื่องเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8. การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9. ลงทะเบียนทรัพย์สิน
รวม | 6 โครงการ |  | 5900000 | [14 empty] | 5900000

## แผนงานเคหะ ย.1
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลควนกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ค่าถมดิน | รายละเอียดตามแบบรายการที่ | 3063000 | เกาะกลางถนนพุทธมณฑลสาย 5 | กองช่าง
| เกาะกลางถนนพุทธมณฑล | เทศบาลกำหนด
| สาย 5 | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1.เขียนแบบและประมาณราคา
2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
2 | ค่าถมดินลูกรังและหินคลุก | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 500000 | ซอยนวลทอง แยก 1 | กองช่าง
| ซอยนวลทอง แยก 1 | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
| ต่อโครงการเดิม | 2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
3 | ค่าถมดินลูกรังและหินคลุก | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 500000 | ซ.นวลทอง แยก 3 | กองช่าง
| 'ซ.นวลทอง แยก 3 | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
| 'ต่อโครงการเดิม | 2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
4 | ค่าถมดินลูกรังและหินคลุก | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 500000 | ซอยนวลทอง แยก 9 | กองช่าง
| ซอยนวลทอง แยก 9 | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
| ต่อโครงการเดิม | 2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
5 | ค่าถมดินลูกรังและหินคลุก | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 200000 | ริมลำรางหัวคู้ | กองช่าง
| ริมลำรางหัวคู้ต่อโครงการเดิม | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
6 | ค่าก่อสร้างห้องน้ำ | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 1000000 | สนามกีฬาคลังทอง | กองช่าง
| สนามกีฬาคลังทอง | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
| ค.ส.ล จำนวน 1 หลัง | 2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
7 | ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อม | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 2500000 | สนามกีฬาชุมชนฟาร์มปลา | กองช่าง
| ติดตั้งหอถัง | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
| สนามกีฬาชุมชนฟาร์มปลา | 2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
8 | ค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 250000 | ซอยเพชรเกษม 91 | กองช่าง
| ซอยเพชรเกษม 91 | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
9 | ค่าติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 1000000 | ม.อ้อมน้อย , ม.สิวารัตน์ 3 , | กองช่าง
| ม.อ้อมน้อย , ม.สิวารัตน์ 3 , | 1.เขียนแบบและประมาณราคา |  | ซ.อรรคภัทร หมู่ที่ 5
| ซ.อรรคภัทร หมู่ที่ 5 | 2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
11 | ค่าติดตั้งป้ายชื่อซอย | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 720000 | ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ | กองช่าง
| ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างช่างผู้คุมงาน
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9..ลงทะเบียนทรัพย์สิน
รวม | 11 โครงการ |  | 11360255

## แผนงานบริหารทั่วไป ย2
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 คนมีสุข
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ | 10000 | อาคาร | สำนักปลัดเทศบาล
|  | 2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ |  | อเนกประสงค์
3. สรุปผลการดำเนินงาน
2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระขนมพรรษา รัชกาลที่ 10 | 300000 | อาคาร | สำนักปลัดเทศบาล
| พระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | อเนกประสงค์
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินงาน
3 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิม | จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระขนมพรรษา | 30000 | อาคาร | สำนักปลัดเทศบาล
| พระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ | พระบรมราชินีนาถ |  | อเนกประสงค์
| ในรัชกาลที่ 9 | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินงาน
4 | โครงการจัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช | จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราชฯ | 20000 | อาคาร | สำนักปลัดเทศบาล
|  | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ |  | อเนกประสงค์
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินงาน
5 | จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ | จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตของ | 50000 | อาคาร | สำนักปลัดเทศบาล
| พระบาทสมเด็จพระปรมินทร | พระบาทสมเด็จพระปรมินทร |  | อเนกประสงค์
| มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร | มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
1. บันทึกขออนุมัติโครงการ
2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. สรุปผลการดำเนินงาน
[18 empty] | 6 | โครงการ
รวม | 5 โครงการ |  | 410000 | [14 empty] | 410000 | บาท

## แผนงานสาธารณสุข ย.2
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ | บันทึกขออนุมัติโครงการ | 50000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด
|  | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า |  | 6 หมู่บ้าน
สำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข แมวแล้ว
ขึ้นทะเบียนในระบบ Thai Rabiesฯ
- จัดทำแผนการฉีดวัคซีน กำหนด
วันและสถานที่ในการฉีดวัคซีน
- ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยง
ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชน
ทราบข้อมูลการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า
- ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันฯ
- สรุปผลการดำเนินงาน
2 | โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน | ค.ช.จ.ในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข | 120000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด
| ในพื้นที่เขตชุมชน/หมู่บ้าน | ของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ฯ
รวม | 2 โครงการ |  | 170000 | [14 empty] | #VALUE!

## งานส่งเสริมฯ ย.2
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลควนกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 3250650 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัด
1. รับลงทะเบียน
2.จัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3. ทำฎีกายืมเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
4. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดย
วิ่งแผ่นกับธนาคาร
5. ทำฎีกาส่งใช้เงินยืมผู้สูงอายุ
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ | 1035890 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัด
1. รับลงทะเบียน
2.จัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพคนพิการ
3. ทำฎีกายืมเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ
4. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการโดยวิ่ง
แผ่นกับธนาคาร
4. ทำฎีกาส่งใช้เงินยืมคนพิการ
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60000 | ในเขตเทศบาล | สำนักปลัด
1. รับลงทะเบียน
2.จัดทำข้อมูลเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
3. ทำฎีกายืมเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4. เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์โดย
การวิ่งแผ่นกับธนาคาร
4. ทำฎีกาส่งใช้เงินยืมผู้ป่วยเอดส์
รวม | 3 โครงการ |  | 4346540 | [14 empty] | #VALUE!

## ศาสนา ย.2
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลควนกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬา | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑาประชาชน | 50000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัด
| กรีฑาตำบลควนกลาง | ภายในตำบลควนกลาง
2 | โครงการจัดงานประเพณี | จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง | 20000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษา
วันลอยกระทง
3 | โครงการจัดงานประเพณี | จัดกิจกรรมจัดงานประเพณีสงกรานต์ | 250000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษา
วันสงกรานต์
รวม | 3 โครงการ |  | 320000 | [14 empty] | #VALUE!

## แผนการศึกษา ย.2
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลควนกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานครู | จัดอบรมพนักงานครูและบุคลากรทาง | 1000000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษา
| และบุคลากรทางการศึกษา | การศึกษาในสังกัดเทศบาลควนกลาง |  | ทต.ควนกลาง
2 | ค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนเข้าร่วม | ส่งนักเรียนเข้าร่วมในสังกัดเทศบาล | 20000 | ร ร ริเวอร์ไซค์ | กองการศึกษา
| แข่งขันทักษะทางวิชาการฯ | ตำบลควนกลาง
3 | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็ก | จัดฝึกอบรมให้ความความรู้แก่เด็ก | 200000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษา
| และเยาวชนนอกสถานศึกษา | และเยาวชนนอกสถานศึกษา |  | ทต.ควนกลาง
4 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 1.โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาฯ(SBMLD) | 650000 | ในเขตพื้นที่ | งานบริหารฯ
| การบริหารสถานศึกษา | 2. ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน |  | ทต.ควนกลาง | กองการศึกษา
| โดยวิธีการเบิกหักผลักส่งเงิน | 3. ค่าหนังสือเรียน
| เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนาม | 4. ค่าอุปกรณ์การเรียน
| สถานศึกษาฯ | 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
8. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด)
5 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย | 1.ค่าอาหารกลางวัน | 890000 | ในเขตพื้นที่ | งานก่อนวัยฯ
| การบริหารสถานศึกษา | 2.ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา |  | ทต.ควนกลาง | กองการศึกษา
ของท้องถิ่นประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ค.ช.จ.ในการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุด
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ค.ช.จ.ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
ค.ช.จ.จัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านการท่อง
เที่ยวในสถานศึกษาฯ
ค.ช.จ.ส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนการบริหารฯ
ค.ช.จ.ในการพัฒนาข้าราชการครูฯ
6 | ค่าอาหารเสริม (นม) | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ | 9998730 | งานก่อนวัยฯ | กองการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ได้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวัว
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากเสียว
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้แก่
ร.ร. ชุมชนบ้านปากเสียว
ร.ร บ้านวังวัว
ร.ร บ้านคุ้งวังวัว
7 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ | 1.ค่าใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรฯ | 507800 | ในเขตพื้นที่ | งานมัธยม
| บริหารสถานศึกษา | 2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน |  | ทน. อ้อมน้อย | กองการศึกษา
3.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา/ปรับปรุงห้อง
4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5. ค่าใช้จ่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
6.ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
7. ส่งเสริมรักการอ่านในสถานศึกษา
8. พัฒนาข้าราชการครูของ รร ในสังกัด
8 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมตามมติคณะรัฐมนตรี | 200000 | ในเขตพื้นที่ | กองการศึกษา
|  | ในวันเด็กแห่งชาติ |  | ทต.ควนกลาง
รวม | 8 โครงการ |  | 1500000 | [14 empty] | #VALUE!

## แผนงานเคหะ ย.3
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลควนกลาง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินงาน | หน่วย ดำเนินงาน | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
[6 empty] | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการธนาคารขยะในเขต | เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ | 150000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
| เทศบาลนครอ้อมน้อย | เพื่อให้ชุมชนมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ
2 | โครงการปุ๋ยชีวภาพรักษาสิ่งแวดล้อม | เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพแบบแห้ง 500 ถุง/ปี | 100000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
ปุ๋ยชีวภาพแบบน้ำ(Em) 50,000 บาท ลิตร/ปี
3 | โครงการรณรงค์รักษาความสะอาด | เพื่อจ่ายค่ากิจกรรมตามโครงการ | 100000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
รณรงค์รักษาความสะอาด
4 | โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ | 100000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
5 | โครงการส่งเสริมการจัดการขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมตามโครงการ | 100000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
| ในสถานประกอบการ | ส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน
6 | โครงการคลองสวยน้ำใสปลอดภัยมลพิษ | มีการขั้นการดำเนินการดังนี้ | 2500000 | ในเขตพื้นที่ | กองช่าง
1.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ
3. จัดทำสัญญาซื้อขาย
4.ตรวจรับพัสดุ
5.ตั้งเรื่องฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
6.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
7.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
7 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธ์พืช | มีการขั้นการดำเนินการดังนี้ | 50000 | ในเขตพื้นที่ | กองช่าง
| อันเนื่องมาจากพรราชดำริฯ | 1.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ
3. จัดทำสัญญาซื้อขาย
4.ตรวจรับพัสดุ
5.ตั้งเรื่องฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
6.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
รวม | 7 โครงการ |  | 3100000 | [14 empty] | 3100000

## แผนงานบริหารทั่วไป ย4
แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการที่ดี
แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ | อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน | 200000 | ในและนอกสถานที่ | สำนักปลัดเทศบาล
| ข้าราชการฝ่ายการเมืองและ | 1. บันทึกขออนุมัติโครงการ
| ข้าราชการฝ่ายประจำระดับผู้บริหาร | 2.ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ
3. ศึกษาดูงานนอกสถานที่
4. สรุปผลการดำเนินงาน
รวม | 1 โครงการ |  | 200000 | [14 empty] | #VALUE!

## ครุภัณฑ์อื่น ผ.02ทับ1
แบบ ผด.02/1
บัญชีครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลตำบลควนกลาง
ประเภทครุภัณฑ์อื่น
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | คูหาเชื่อมไฟฟ้า | จัดซื้อคูหาเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 5 คูหา | 300000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
2 | ชุดเชื่อมแก๊ส | จัดซื้อชุดเชื่อมแก๊ส จำนวน 2 ชุด | 160000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
3 | ชุดฝึกทำงานของเกียร์ธรรมดา | จัดซื้อชุดฝึกการทำงานของเกียร์ธรรมดา | 200000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
จำนวน 1 ชุด
4 | ชุดฝึกทดลองเกียร์อัตโนมัติ | จัดซื้อชุดฝึกการทำงานของเกียร์อัตโนมัติ | 200000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
จำนวน 1 ชุด
5 | ชุดฝึกทดลองระบบเฟืองท้ายรถ | จัดซื้อชุดฝึกทดลองระบบเฟืองท้ายรถ | 200000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
จำนวน 1 ชุด
แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เต็นผ้าใบ | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 495000 | ภายใน | กองช่าง
|  | 1.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  | เขตเทศบาล
2.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
3.จัดทำสัญญาซื้อขาย
4.ตรวจรับพัสดุ
5.วางฎีกาเบิกจ่าย
6.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
7.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
2 | เตาเผาขยะมูลฝอย | จัดซื้อเตาเผาขยะมูลฝอย | 1900000 | ภายในเขต | กองสาธารณสุขฯ
3 | ถังรองรับขยะ | จัดซื้อถังรองรับขยะ จำนวน 2 ถัง | 240000 | ภายในเขต | กองสาธารณสุขฯ
รวม | 3 โครงการ |  | 3695000

## ครัภัณฑ์สำนักงาน ผ.08
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เหล็ก | จัดซื้อตู้เหล็ก ชนิด 2 บาน | 11000 | สนง.เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
รวม | 1 โครงการ |  | 11000
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงาน การศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องโทรสาร | จัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน 1 เครื่อง | 30000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา
2 | โต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้สำนักงาน | 59000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา
จำนวน 7 ชุด
3 | เก้าอี้สำหรับห้องประชุม | จัดซื้อเก้าอี้ สำหรับห้องประชุม | 6500 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
จำนวน 10 ตัว
4 | เครื่องปรับอากาศ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง | 148400 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
|  | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง |  | อนุบาลฯ 2
5 | ชั้นวาง | จัดซื้อชั้นวางหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาล | 145000 | อนุบาลฯ 2 | กองการศึกษา
จำนวน 9 ชุด
ชั้นวางของนักเรียน จำนวน 4 ชุด
6 | ตู้ | จัดซื้อตู้ ชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ | 4500 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
7 | ตู้เหล็ก | จัดซื้อตู้ ชนิดบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้ | 5500 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
8 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | 10000 | อนุบาลฯ 3 | กองการศึกษา
จำนวน 1 ชุด
9 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | 88000 | ศูนย์ 1,4 | กองการศึกษา
|  | จำนวน 11 ชุด |  | อนุบาลฯ
อนุบาลฯ 2
10 | โต๊ะพร้อมเก้าอี้ | 1.'จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขั้นอนุบาลฯ | 48000 | ร.ร. เทศบาล | กองการศึกษา
จำนวน 4 ชุด
2.'จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ขั้นประถมฯ
จำนวน 4 ชุด
11 | โต๊ะหมู่บูชา | จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด | 8500 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
12 | โต๊ะอเนกประสงค์ | จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ จำนวน 10 ตัว | 14500 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
13 | โทรศัพท์ | จัดซื้อโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง | 6000 | อนุบาลฯ 3 | กองการศึกษา
14 | พัดลมโคจร | จัดซื้อพัดลมโคจรพร้อมติดตั้ง | 28000 | ศูนย์ 1 | กองการศึกษา
จำนวน 14 ตัว
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
15 | ตู้บานเลื่อนผสม | จัดซื้อตู้ แบบบานเลื่อนผสม ขนาดไม่ | 25500 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
น้อยกว่า 3 ฟุต จำนวน 3 ตู้
16 | ตู้เหล็กสูงแบบบานเปิดกระจก | จัดซื้อตู้เหล็ก แบบบานเปิดกระจก 6 ตู้ | 42000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
17 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | จัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ 1 ชุด | 2200 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
18 | โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ | จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6 | 48000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
จำนวน 6 ชุด
19 | พัดลมติดเพดานพร้อมติดตั้ง | จัดซื้อพัดลมแบบติดเพดานพร้อมติดตั้ง 6 ตัว | 9600 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
รวม | 19 โครงการ |  | 720700
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้ทำงาน | จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว | 25200 | สนง. เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
และเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว
1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
2 | โต๊ะทำงาน | จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว | 19500 | สนง.เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
3 | เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ | จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ | 53000 | สนง.เทศบาล | กองคลัง
จำนวน 1 เครื่อง
รวม | 3 โครงการ |  | 97700
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ | 6000 | งานบริหารฯ | กองสาธารณสุขฯ
2 | ตู้เอกสารเหล็ก | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ | 20000 | งานศูนย์ฯ | กองสาธารณสุขฯ
รวม | 2 โครงการ |  | 26000
ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน
แผนงาน สร้างความเข็มแข้งของชุมชน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เก้าอี้สำนักงาน | 1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจ้าง | 6000 | ทน.อ้อมน้อย | กองสวัสดิการฯ | [12 empty] | √
2. งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ
3. ลงทะเบียนครุภัณฑ์
2 | โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ | 1. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อจ้าง | 9000 | ทน.อ้อมน้อย | กองสวัสดิการฯ
| พร้อมเก้าอี้ | 2. งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ
3. ลงทะเบียนครุภัณฑ์
รวม | 2 โครงการ |  | 15000

## ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ผ.08
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องรับส่งวิทยุ | จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ 1 เครื่อง | 30000 | อาคารป้องกัน | สำนักปลัดเทศบาล
1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
รวม | 1 โครงการ |  | 30000
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 3 เครื่อง | 174000 | ศูนย์ 3 | กองการศึกษา
2 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 3 เครื่อง | 174000 | ศูนย์ 4
3 | กล้องโทรทัศน์วงจรปิด | จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 1 เครื่อง | 58000 | อนุบาลฯ
4 | เครื่องขยายเสียง | จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 1 ชุด | 5000 | ศูนย์ 1 | กองการศึกษา
5 | เครื่องขยายเสียง | จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 4 ชุด | 72000 | อนุบาลฯ 2
6 | เครื่องขยายเสียง | จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 6 ชุด | 108000 | ร.ร. เทศบาล
ใช้ห้องเรียน 4.0 ระดับอนุบาล/ชั้นประถม
7 | เครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วและ | จัดซื้อเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วและ | 13000 | ศูนย์ 2 | กองการศึกษา
| เครื่องสัญญาณเตือนภัย | เครื่องสัญญาณเตือนภัย
รวม | 7 โครงการ |  | 604000
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ชุดเครื่องเสียงนอกสถานที่ | 1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | 242000 | ภายในเขตเทศบาล | กองวิชาการฯ
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. อนุมัติเบิกจ่าย
2 | ชุดเครื่องเสียงรถประชาสัมพันธ์ฯ | 1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | 78000 | ภายในเขตเทศบาล | กองวิชาการฯ
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. อนุมัติเบิกจ่าย
3 | ลำโพงฮอน | 1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง | 48000 | ภายในเขตเทศบาล | กองวิชาการฯ
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. อนุมัติเบิกจ่าย
รวม | 3 โครงการ |  | 242000
ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ติดตั้งกล้อง CCTV | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 6000000 | ในเขตพื้นที่ | กองช่าง
| (ภายในเขตเทศบาลฯ) | 1.เขียนแบบและประมาณราคา
2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ
4.สำเนาสัญญาแจ้งช่างคุมงาน
5.รายงานการก่อสร้างของช่าง
6.ตรวจรับงานก่อสร้าง
7.วางฎีกาเบิกจ่าย
8.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
9.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
รวม | 1 โครงการ |  | 6000000

## ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ.08
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องปั้มน้ำ | จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง | 30000 |  | สำนักปลัดเทศบาล
1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
รวม | 1 โครงการ |  | 30000
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องกรองน้ำ | จัดซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด | 30000 | อนุบาลฯ 3 | กองการศึกษา
2 | เครื่องทำน้ำเย็น | จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 1 เครื่อง | 15000 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
3 | เครื่องปั๊มน้ำ | จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง | 13000 | ศูนย์ 3 | กองการศึกษา
4 | ชั้น | จัดซื้อชั้น - ชั้นคว่ำจาน 4 หลัง | 4800 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
5 | ซิงค์ล้างจาน | จัดซื้อซิงค์ล้างจาน 1 ซิงค์ | 32000 | ศูนย์ 4 | กองการศึกษา
6 | โต๊ะอาหาร | จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้สแตนเลส | 337500 | อนุบาลฯ 2 | กองการศึกษา
จำนวน 25 ชุด
7 | ถังบรรจุน้ำ | จัดซื้อถังบรรจุน้ำ จำนวน 3 ถัง | 45000 | ศูนย์ 3 | กองการศึกษา
8 | ผ้าม่าน | จัดซื้อผ้าม่าน จำนวน 2 ชุด | 50000 | อนุบาลฯ 2 | กองการศึกษา
รวม | 8 โครงการ |  | 527300
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องซักผ้า | จัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กก | 18000 | สนง.เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
จำนวน 1 เครื่อง
1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
รวม | 1 โครงการ |  | 18000
ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ชั้นวางของสแตนเลส | จัดซื้อชั้นวางของสแตนเลส | 12000 | งานศูนย์ฯ | กองสาธารณสุขฯ
รวม | 1 โครงการ |  | 12000

## ครุภัณฑ์ดับเพลิง ผ.08
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภท ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
แผนงาน รักษาความสงบภายใน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ชุดเครื่องช่วยหายใจ | จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แบบเต็มหน้า | 360000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล
1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
2 | รถยนต์ดับเพลิง | จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน | 9500000 | ในเขตพื้นที่ | สำนักปลัดเทศบาล
1.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
2. งานพัสดุฯ ดำเนินการ
3.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง
4. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
รวม | 2 โครงการ |  | 9860000

## ครุภัรฑ์การศึกษา ผ 08
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | โต๊ะเรียนและเก้าอี้ | โต๊ะเรียน และเก้าอี้ จำนวน 70 ชุด | 110600 | อนุบาลฯ | กองการศึกษา
2 | โต๊ะเรียนและเก้าอี้ | โต๊ะเรียน และเก้าอี้ จำนวน 72 ชุด | 113760 | อนุบาลฯ 2
3 | โต๊ะเรียนและเก้าอี้ | โต๊ะเรียน และเก้าอี้ จำนวน 200 ชุด | 296000 | ร.ร. เทศบาล
4 | โต๊ะฝึกปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ | โต๊ะฝึกปฏิบัติการพร้อมเก้าอี้ 6ชุด | 90000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
รวม | 4 โครงการ |  | 610360

## ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงาน การศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One | 51000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 3 เครื่อง
2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 17000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 1 เครื่อง
3 | เครื่องสแกนเนอร์ | จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง | 18000 | กองการศึกษา | กองการศึกษา
4 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA | 7500 | กองการศึกษา | กองการศึกษา
จำนวน 3 เครื่อง
5 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 16000 | ศูนย์ 1 | กองการศึกษา
|  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 16000 | ศูนย์ 2 | กองการศึกษา
|  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง | 32000 | อนุบาลฯ 2 | กองการศึกษา
|  | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 16000 | อนุบาลฯ 3 | กองการศึกษา
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงาน การศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง | 102000 | ร.ร. เทศบาล | กองการศึกษา
ใช้ห้องเรียน 4.0 ระดับอนุบาล/ชั้นประถม
7 | เครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง | 10500 | ศูนย์ 1,4 | กองการศึกษา | [12 empty] | #VALUE!
8 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง | 48000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
9 | เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง | 22000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
10 | เครื่องพิมพ์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ | 10000 | วิทยาลัยฯ | กองการศึกษา
หรือชนิด LED สี แบบ Nerwork
จำนวน 1 เครื่อง
11 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 9 เครื่อง | 22500 | ศูนย์ 1,2 | กองการศึกษา
อนุบาลฯ 3
ร.ร. เทศบาล
รวม | 11 โครงการ |  | 388500
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สนง. | 1.จัดส่งแบบรายงานคณะกรรมการฯ จังหวัด | 32000 | สนง.เทศบาล | สำนักปลัดเทศบาล
2 | เครื่องพิมพ์ | 2.ขออนุมัติจัดซื้อจ้ดจ้าง | 16900
3 | เครื่องสำรองไฟ | 3.งานพัสดุดำเนินการ | 5000
4 | โปรแกรมสำเร็จรูประบบงาน | 4.ตรวจรับการจัดซื้อจ้าง | 481500
| สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 5. สป. อนุมัติเบิกจ่าย
5 | แผงวงจรนำเข้าและ | 1.เสนอแบบรายงานจังหวัดฯพิจารณาอนุมัติ | 85000 | สนง.เทศบาล | กองวิชาการฯ
| จ่ายกระแสไฟฟ้า | 2. บันทึกขออนุมัติจัดซื้อ
3. ลงทะเบียนครุภัณฑ์
6 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้
| 6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์ | 44000 | สนง.เทศบาล | กองคลัง
| 6.2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สนง. | สำหรับใช้ในการจัดทำแผนที่ภาษี | 16000 | สนง.เทศบาล | กองคลัง
| 6.3 เครื่องพิมพ์ Multifunction ฯ |  | 34000 | สนง.เทศบาล | กองคลัง
รวม | 6 โครงการ |  | 714400
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 16000 | สนง.เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ
จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องพิมพ์ Multifunction | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction | 17000 | สนง.เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ
จำนวน 1 เครื่อง
3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง | 2500 | สนง.เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ
4 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 16000 | สนง.เทศบาล | งานบริการฯ
|  | จำนวน 1 เครื่อง |  |  | กองสาธารณสุขฯ
5 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง | 2500 | สนง.เทศบาล | งานบริการฯ
กองสาธารณสุขฯ
6 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กฯ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค | 16000 | สนง.เทศบาล | งานบริการฯ
|  | จำนวน 1 เครื่อง |  |  | กองสาธารณสุขฯ
7 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สนง. | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน | 16000 | สนง.เทศบาล | งานบริการฯ
|  | จำนวน 1 เครื่อง |  |  | กองสาธารณสุขฯ
8 | เครื่องสำรองไฟ | จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 เครื่อง | 2500 | สนง.เทศบาล | งานบริการฯ
รวม | 8 โครงการ |  | 88500
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงาน สร้างความเข็มแข้งของชุมชน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สนง. | 1.เสนอแบบรายงานการจัดซื้อคอมฯ | 48000 | ทน.อ้อมน้อย | กองสวัสดิการฯ
เพื่อขอความเห็นชอบจังหวัด
2. ขออนุมัติจัดซื้อจ้าง
3. งานพัสดุกองคลังดำเนินการฯ
4. ลงทะเบียนครุภัณฑ์
2 | เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ | 1.เสนอแบบรายงานการจัดซื้อคอมฯ | 15000 | ทน.อ้อมน้อย | กองสวัสดิการฯ
เพื่อขอความเห็นชอบจังหวัด
2. ขออนุมัติจัดซื้อจ้าง
3. งานพัสดุกองคลังดำเนินการฯ
4. ลงทะเบียนครุภัณฑ์
3 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 1.เสนอแบบรายงานการจัดซื้อคอมฯ | 7500 | ทน.อ้อมน้อย | กองสวัสดิการฯ
เพื่อขอความเห็นชอบจังหวัด
2. ขออนุมัติจัดซื้อจ้าง
3. งานพัสดุกองคลังดำเนินการฯ
4. ลงทะเบียนครุภัณฑ์
รวม | 3 โครงการ |  | 70500
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แผนงาน บริหารอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สนง. | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 32000 | ทน.อ้อมน้อย | กองช่าง
2 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | 1.เสนอแบบรายงานการจัดซื้อคอมฯ | 5000 | ทน.อ้อมน้อย | กองช่าง
เพื่อขอความเห็นชอบจังหวัด
2.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.งานพัสดุ ฯ ดำเนินการตามระเบียบฯ
4.จัดทำสัญญาซื้อขาย
5.ตรวจรับพัสดุ
6.ตั้งเรื่องฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
7.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
8.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
รวม | 2 โครงการ |  | 37000

## ครุภัรฑ์วิทยาศาตร์ ผ.08
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องตรวจร่างกาย | จัดซื้อเครื่องตรวจร่างกาย | 500000 | สน.เทศบาล | กองสาธารณสุข
จำนวน 1 เครื่อง
2 | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ | จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ | 7900 | สน.เทศบาล | กองสาธารณสุข
| ดิจิตอล | ดิจิตอล
3 | เครื่องชั่งน้ำหนัก | จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 1 ชุด | 20000 | ศูนย์ฯ 4 | กองการศึกษา
รวม | 3 โครงการ |  | 527900
ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องตรวจร่างกาย | จัดซื้อเครื่องตรวจร่างกาย 1 เครื่อง | 500000 | สนง.เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ
2 | เครื่องวัดความดันโลหิตฯ | จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 1 เครื่อง | 7900 | สนง.เทศบาล | กองสาธารณสุขฯ
รวม | 2 โครงการ |  | 507900

## โฆษณาและเผยแพร่
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงานการศึกษา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องฉายภาพสามมิติ | จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 2 เครื่อง | 41600 | อนุบาลฯ 2 | กองการศึกษา
|  | จัดซื้อเครื่องฉายภาพสามมิติ 6 เครื่อง | 124800 | ร.ร. เทศบาล
ใช้ห้องเรียน 4.0 ระดับอนุบาล/ชั้นประถม
2 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 ชุด | 240000 | อนุบาลฯ
|  | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2 ชุด | 240000 | อนุบาลฯ 2
|  | จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 6 ชุด | 720000 | ร.ร. เทศบาล
ใช้ห้องเรียน 4.0 ระดับอนุบาล/ชั้นประถม
รวม | 2 โครงการ |  | 1366400
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กล้องถ่ายรูป | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 80000 | ภายใน | กองวิชาการฯ
|  | 1. ขออนุมัติจัดซื้อจ้าง |  | เขตเทศบาล
2. งานพัสดุ กองคลังดำเนินการฯ
3. ลงทะเบียนครุภัณฑ์
2 | กล้องถ่ายรูป | เพื่อจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งสำหรับ | 19300 | งานพัสดุ | กองคลัง
|  | ถ่ายภาพครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อจัด |  | กองคลัง
ทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์
รวม | 1 โครงการ |  | 99300

## ครุภัรฑ์ยานพาหนะ
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รถยนต์บรรทุกน้ำ | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 2500000 | ภายในเขต | กองช่าง
|  | 1.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  | เทศบาล
2.งานพัสดุดำเนินการตามระเบียบฯ
3.จัดทำสัญญาซื้อขาย
4.ตรวจรับพัสดุ
5.วางฎีกาเบิกจ่าย
6.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
7.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
2 | รถกวาดขยะ | จัดซื้อรถกวาด จำนวน 1 คัน | 13000000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
3 | รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง | จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้าง | 950000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
| เทท้าย | เทท้าย จำนวน 1 คัน
4 | รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย | จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย | 4800000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
จำนวน 2 คัน
ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง | จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถัง | 2500000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุขฯ
| คอนเทนเนอร์ | คอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน
รวม | 5 โครงการ |  | 23750000

## ครภัรฑืกีฬา
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภท ครุภัณฑ์กีฬา
แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องออกกำลังกาย | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 200000 | บริเวณชุมชน | กองช่าง
|  | 1.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  | คลองแค
2.งานพัสดุ กองคลัง ดำเนินการตามระเบียบฯ
3.จัดทำสัญญาซื้อขาย
4.ตรวจรับพัสดุ
5.ตั้งเรื่องฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
6.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
7.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
รวม | 1 โครงการ |  | 200000

## ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน เคหะและชุมชน
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รถเข็น | จัดซื้อรถเข็น จำนวน 30 คัน | 60000 | ภายในเขต | กองสาธารณสุขฯ
เทศบาล
รวม | 1 โครงการ |  | 60000
ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
แผนงาน บริหารอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 ต.ค.: พ.ศ.2561; พ.ศ.2562 ม.ค.: พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องเจาะคอนกรีต | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 50000 | ในเขตพื้นที่ | กองช่าง
| จำนวน 1 เครื่อง | 1.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง |  | อ้อมน้อย
2.งานพัสดุ กดำเนินการตามระเบียบฯ
3.จัดทำสัญญาซื้อขาย
4.ตรวจรับพัสดุ
5วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
6.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
7.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
รวม | 1 โครงการ |  | 50000

## ครุภัณฑ์การเกษตร
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลนครอ้อมน้อย
ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร
แผนงาน สาธารณสุข
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย | จัดซื้อเครื่องพ่นเคมีชนิดละอองฝอย | 850000 | ในเขตพื้นที่ | กองสาธารณสุข
| (ULV) | (ULV) จำนวน 1 เครื่อง |  | อ้อมน้อย
รวม | 1 โครงการ |  | 850000

## ครุภัณฑ์โรงงาน
แบบ ผด.02/1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเภท ครุภัณฑ์โรงงาน
แผนงาน บริหารอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2561 |  |  | พ.ศ.2562
ที่ |  |  |  | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ตู้เชื่อม | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 7000 | สนง.เทศบาล | กองช่าง
1.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
3.จัดทำสัญญาซื้อขาย
4.ตรวจรับพัสดุ
5.วางฎีกาเบิกจ่าย
6.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
7.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
2 | แท่นตัดไฟเบอร์ | มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ | 15000 | สนง.เทศบาล | กองช่าง
1.อนุมัติดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2.งานพัสดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ
3.จัดทำสัญญาซื้อขาย
4.ตรวจรับพัสดุ
5วางฎีกาเบิกจ่ายวางฎีกากับกองคลัง
6.การเงินตรวจสอบฎีกาก่อนเบิกจ่าย
7.ลงทะเบียนทรัพย์สิน
รวม | 2 โครงการ |  | 22000